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1. APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO TOMADOR


1.1. PROJETOS JÁ DESENVOLVIDOS NA TEMÁTICA

· 
· 
· 


2. RESUMO DO PROJETO
O projeto “XXXXXX XXXX XXXXXXX" tem como objetivo principal a elaboração de materiais educativos para os municípios de XXXXXX XXXXX , ambos inseridos parcialmente na Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos XX (XXXX XXXX ). A metodologia para desenvolvimento do projeto se baseará nos princípios da educação ambiental sobre bacias hidrográficas e nos materiais técnicos para a elaboração e impressão de maquetes 3D. Ao final do projeto, serão apresentados os seguintes produtos: a. Maquetes 3D da sub-bacia do XXXXXX e das microbacias dos XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX e XXXXXX (Município de XXXX ); b. Maquetes 3D das microbacias dos Córregos do XXXX (2 unidades) e XXXXXX (município de XXXX XXX); c. Cartilhas didáticas e banners sobre as microbacias dos dois municípios totalizando 9 maquetes e 10 banners, além das cartilhas e d. 30 exemplares do Atlas Ambiental das Bacias Hidrográficas de XXXX , já produzido pela Sec. de Meio Ambiente. O projeto está alinhado ao PDC 8 - Capacitação e Comunicação Social e ao SubPDC 8.2 - Ações de educação ambiental e atividades educativas vinculadas aos recursos hídricos.

3. ENQUADRAMENTO
3.1. PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS (PERH - MPO)

De acordo com Anexo 1 do Manual de Procedimentos Operacionais do FEHIDRO (MPO - 2023) que trata da descrição dos PDCs e Abrangência dos subPDCs segundo PERH (Delib. CRH no XXX/20XX), este projeto se enquadra no seguinte Plano de Duração Continuada:
· PDC 8: Capacitação e comunicação social - contemplando capacitação, educação ambiental, comunicação social e difusão de informações, diretamente relacionadas à gestão de recursos hídricos.
· Sub PDC 8.2. Educação ambiental vinculada às ações dos planos de bacias hidrográficas. Atividades que subsidiem o envolvimento da sociedade na implementação de ações previstas nos Planos de Ação e Programas de Investimentos.
Isso porque a ação de produção de materiais educativos sobre bacias hidrográficas, que é o objetivo deste empreendimento, relaciona-se com a descrição do Sub PDC 8.2, por também estar prevista no Plano Diretor de Educação Ambiental (XXXXX-XX), conforme será descrito no item JUSTIFICATIVA, deste Termo de Referência.
3.2. PLANO DIRETOR DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

O XXXXX-XX define, no seu quadro de ações, as prioridades para cada ano e sugestões de projetos a serem elaborados em relação à Bacia Hidrográfica do XXXX - XXXX. Este empreendimento aborda duas sub-bacias hidrográficas diferentes e irá abarcar as seguintes prioridades em cada uma delas:
3.2.1 Área de Atuação: XXXX /SP

· Sub-bacia 1: 
· Prioridade 1: 
· Relação com o quadro de ações: 
· Prioridade 2: 
· Relação com o quadro de ações:
3.2.2 Área de Atuação: XXXX XXX/SP

· Sub-bacia 3: 
· Prioridade 1: 
· Relação com o quadro de ações: 
· Prioridade 2: 
· Relação com o quadro de ações: 


4. INTRODUÇÃO



5. ÁREA DE ABRANGÊNCIA
5.1 Município de XXXX /SP

O município de XXXX  está localizado no interior do estado de São Paulo, inserido nas Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHI) XX - XXXX XXXX  e XXXX  - XXXX, na região sudeste do Brasil, no XXXX , majoritariamente no Fuso XXs e uma pequena porção no fuso XXs (figura 1).


A área de abrangência do empreendimento compreende toda a sub bacia do XXXXXX, afluente do rio XXXXXX, que marca a divisa dos municípios de XXXX  e XXXX . A bacia do XXXXXX compreende uma área de aproximadamente XXkm². e abrange a maior parte da mancha urbana de XXXX . Dela, destaca-se as 5 microbacias de interesse deste empreendimento.
5.2 Município de XXXX XXX/SP

O município de XXXX XXX fica localizado no interior do estado de São Paulo, no território das UGRHIs XX - XXXX XXXX e XXXX  - XXXX - XXXX (XXXX ) (Figura 4). Compreende uma área de aproximadamente XXX km² e possui população de XX.XXX habitantes, de acordo com o último censo, configurando densidade demográfica de aproximadamente XX hab/km² (PREFEITURA DE XXXX XXX, 20XX). 

A região sul do município de XXXX XXX está inserida na Área de Proteção Ambiental (APA) XXXXXX, uma Unidade de Conservação de Uso Sustentável (SNUC, 2000) que abrange as belezas naturais do relevo das XXXX no estado de São Paulo. Dessa forma, Além das indústrias, culturas de cana-de-açúcar e café, o turismo ecológico é uma das atividades que se destacam do município (CÂMARA MUNICIPAL DE XXXX XXX, 2023) devido às belezas naturais do relevo e cursos d’água que banham a região, o que enfatiza a importância da elaboração de materiais educativos sobre os recursos hídricos da região.

6. JUSTIFICATIVA
6.1. Processo participativo e construção coletiva com a comunidade a partir da realidade local
O presente empreendimento foi elaborado a partir das demandas locais de atores dos municípios de XXXX XXX e XXXX  de fomento dos espaços educadores do município e promoção do ensino sobre recursos hídricos inseridos na UGRHI XX.
Os municípios participantes deste projeto têm como necessidade diversificar e instrumentalizar as atividades de educação ambiental que envolvam a visão sistêmica das águas dos territórios e, para isso, propõe-se a produção de materiais educativos que possam facilitar e potencializar o processo educativo. A construção dos materiais será de forma colaborativa com os parceiros do projeto, visando ao uso pelos atores e educadores dos municípios em questão, junto aos potenciais públicos e espaços educadores, como o XXXX XXX (XXXX ) e no Parque XXXXXX (XXXX XXX).
6.2. A Bacia Hidrográfica como unidade territorial de planejamento, gestão e gerenciamento de recursos hídricos
Este projeto irá trabalhar a abordagem da Bacia Hidrográfica de forma estrutural e transversal em todo o seu desenvolvimento, como propõe a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH, 1997). Nesse sentido, os materiais produzidos serão voltados para as microbacias dos municípios de XXXXXX XXXXX, para as quais se prevê a impressão de maquetes 3D e a produção de banners e cartilhas relacionados com o seu território.
A educação ambiental e a gestão ambiental realizadas a partir da visão sistêmica de Bacia Hidrográfica tem como benefício a integração multidisciplinar entre diferentes camadas da paisagem. Com isso, pode-se propor atividades que estimulem o pensamento crítico para a identificação dos conflitos, das problemáticas e das potencialidades do meio ambiente, por meio da interpretação das características e dinâmicas geomorfológicas locais. A partir da dimensão espacial, são criadas conexões entre os elementos da paisagem e o espaço que se vive, de modo que os diferentes processos de ocupação do solo, seus impactos ao meio natural e os impactos à população local naquela unidade do território podem ser percebidos e analisados.
6.3. Outros 3 princípios, objetivos ou diretrizes da educação ambiental não citados anteriormente e presentes no XXXXX-XX, ou nas demais políticas públicas de educação ambiental
O projeto apoia-se nas bases fundamentais da Educação Ambiental, a qual, de acordo com a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA) compreende
“os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua
sustentabilidade.(BRASIL, 1999).”

No Capítulo 1, Art. 5 da PNEA, são considerados os objetivos fundamentais da educação ambiental, entre eles temos:
III - o estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a problemática
ambiental e social; VI - o fomento e o fortalecimento da integração com a ciência e a tecnologia;
A Política Estadual de Educação Ambiental (PEEA, 2007) dispõe sobre as ações para Educação Ambiental Não-Formal, ou seja, ações de EA além daquelas realizadas em instituições formais de ensino, como escolas e universidades. Na seção III, em seu artigo 22, são listados vários itens relacionados à criação de instrumentos que viabilizem a EA não-formal pelo Poder Público, em nível estadual e municipal, dentre eles:
III - a promoção de ações educativas, por meio da comunicação, utilizando recursos midiáticos e tecnológicos em produções dos próprios educandos para informar, mobilizar e
difundir a Educação Ambiental; IV - a ampla participação da sociedade, das instituições de ensino e pesquisa, organizações não-governamentais e demais instituições na formulação e execução de programas e atividades vinculadas à Educação Ambiental não-formal (SÃO PAULO, 2007)
A promoção de projetos de capacitação e comunicação social e de educação ambiental no ensino formal são fundamentais, especialmente aquelas que envolvem as diversas faixas etárias e níveis de conhecimento, uma vez que a pluralidade de ideias e percepções são intrínsecas ao território e direcionam diariamente as relações entre a comunidade e o espaço. Por isso, é a partir das abordagens plurais e diversas capazes de atingir diferentes níveis e classes sociais que se pode alcançar a sensibilização ambiental de forma ampla, promovendo o reconhecimento do espaço que se ocupa, criando a identidade de lugar e fortalecendo o pertencimento local.
Para isso, é fundamental entender que são as pessoas locais as maiores protagonistas da educação ambiental para a conservação das águas. Pode-se denominar essas pessoas, de forma geral, como “atores de educação ambiental”, em um determinado contexto ou território. Alguns exemplos de atores e multiplicadores de educação ambiental são: agricultores; professores e educadores; funcionários públicos; estudantes; lideranças comunitárias; trabalhadores em geral - além de instituições como escolas e universidades; prefeituras; Unidades de Conservação; ONGs ambientalistas; cooperativas, entre outras.
Nesse sentido, espera-se que os produtos deste projeto possam fortalecer as ações de Educação Ambiental nos municípios contemplados, em especial pelo fomento dos espaços e da instrumentalização dos atores locais, potenciais promotores do conhecimento e da aproximação das pessoas com o território, visando dar visibilidade aos recursos hídricos com os quais a população tem contato diariamente e tornar palpável os conceitos científicos abstratos como o de bacias hidrográficas e espacialização geográfica.

7. OBJETIVOS
7.1. Objetivo Geral
Produzir materiais educativos sobre recursos hídricos para fomento de espaços educadores nos municípios de XXXXXX XXXXX  visando o fortalecimento de ações de educação ambiental.
7.2. Objetivos Específicos
7.2.1. Estruturar e planejar o trabalho que será desenvolvido com toda a equipe envolvida, incluindo a atribuição de funções e delimitação de prazos;
7.2.2. Levantar e esquematizar o banco de dados sobre a área de estudo;
7.2.3. Elaborar e imprimir cartilhas, banners e maquetes em 3D da sub-bacia e das microbacias de estudo, situadas no município de XXXXXX XXXXX  (SP).
7.2.4. Apresentar e entregar os produtos confeccionados para os parceiros envolvidos e prestar contas do projeto.
8. PÚBLICO-ALVO
Ciente da atual demanda por material didático acessível com informações confiáveis a nível de detalhamento, especialmente sobre recursos hídricos, os materiais produzidos neste empreendimento se destinarão aos atores de Educação Ambiental dos municípios contemplados. Entende-se como atores as instituições e pessoas com potencial de disseminação e popularização do conhecimento a partir dos materiais educativos que serão disponibilizados, como as Unidades de Conservação, Organizações da Sociedade Civil,  prefeituras, escolas de ensino básico e toda a sociedade em geral. Busca-se, dessa forma, instrumentalizar atores e multiplicadores ambientais existentes nos municípios contemplados para incentivar e potencializar a popularização do conhecimento sobre o ambiente que se ocupa.
9. METAS E ATIVIDADES

	Objetivo específico 7.2.1.
	Estruturar e planejar o trabalho que será desenvolvido com toda a equipe envolvida, incluindo a atribuição de funções e delimitação de prazos

	Meta 01
	Estruturação do plano de trabalho, planejamento e articulação do projeto

	Atividade 01
	Definição de funções da equipe contratada e aquisição de materiais

	


Responsáveis
	· Serviço de coordenação de projeto ambiental (128h)
· Serviço de educador ambiental (128h)
· Serviço de geoprocessamento (128h)
· Serviço de produção e logística (128h)
· Serviço de comunicação social e design gráfico (30h)

	





Descrição
	· Realização de reuniões semanais com toda a equipe para alinhamento do Termo de Referência, planilhas, atribuições, prazos e demais orientações para a execução do projeto
· Definição de metodologias e ferramentas de trabalhos
· Cotação, análise e compra dos itens previstos;
· Elaboração de Plano de Trabalho com detalhamento das atividades subsequentes, de acordo com o calendário vigente e com a data de início do projeto;
· Elaboração do relatório da Atividade 1

	



Recursos Necessários
	Materiais previstos para impressão 3D:
· Filamento PLA Silk 1.75mm branco
· Bico 0.4mm para impressora 3D Extrusão Raise3D N2Plus
· Adesivo Fixador Cola A-Bond líquida 120ml
· Fita Crepe 3M Scoth Blue rolo
· Massa Veda Trinca galão pequeno
· Adesivo Instantâneo TekBond 200 viscosidade alta frasco 100g

	

Verificação
	· Plano de trabalho
· Orçamentos	e	Notas	Fiscais Orçamentária
· Calendário do projeto definido
	

de
	

cada
	

item
	

da
	

Planilha



	
	· Atas das reuniões
· Relatório da atividade 01

	Prazo execução
	-	2 meses

	Atividade 02
	Articulação com atores dos municípios de abrangência

	


Responsáveis
	· Serviço de coordenação de projeto ambiental (128h)
· Serviço de educador ambiental (128h)
· Serviço de geoprocessamento (128h)
· Serviço de produção e logística (128h)
· Serviço de comunicação social e design gráfico (30h)

	



Descrição
	· Contato com os atores parceiros do projeto, articulação de uma agenda de encontros virtuais para construção coletiva dos materiais;
· Definição de como se dará a atuação de cada parceiro no desenvolvimento das atividades do projeto.
· Elaboração do relatório da Atividade 2

	Recursos Necessários
	-	Aplicativos de reuniões online (gratuitos ou oferecidos pelas empresas contratadas ).

	
Verificação
	· Atas das reuniões, lista de atores e multiplicadores
· Relatório da Atividade 02

	Prazo execução
	-	2 meses




	Objetivo específico 7.2.2
	
Levantar e esquematizar o banco de dados sobre a área de estudo

	
Meta 02
	Levantamento de dados e informações para produção de materiais educativos

	Atividade 03
	Construção do banco de dados cartográfico e Geoprocessamento

	


Responsáveis
	· Serviço de coordenação de projeto ambiental (64h)
· Serviço de educador ambiental (64h)
· Serviço de geoprocessamento (64h)
· Serviço de produção e logística (64h)
· Serviço de comunicação social e design gráfico (30h)



	


Descrição
	· Produção do banco de dados, com: delimitação de escala de trabalho, Sistema de Coordenadas Geográficas, imagens raster e demais fontes cartográficas utilizadas.
· Produção de Layout dos mapas;
· Delimitação das bacias de interesse.

	Recursos Necessários
	
-	Recursos próprios das empresas contratadas.

	
Verificação
	· Banco de dados finalizado e completo
· Relatório da Atividade 03

	Prazo execução
	-	2 meses

	
Atividade 04
	Criação da estrutura didática das cartilhas e banners e produção dos conteúdos das áreas de interesse

	



Responsáveis
	· Serviço de coordenação de projeto ambiental (192h)
· Serviço de educador ambiental (192h)
· Serviço de geoprocessamento (192h)
· Serviço de produção e logística (192h)
· Serviço de comunicação social e design gráfico (50h)
· Serviço de escrita criativa (64h)

	

Descrição
	· Definição da estrutura didática das cartilhas e banners;
· Levantamento de dados das áreas de interesse;
· Seleção do conteúdo que irá para o material didático;
· Preparação do design gráfico destes materiais;

	Recursos Necessários
	-	Recursos próprios das empresas contratadas.

	

Verificação
	· Atas das reuniões e registro fotográfico
· Boneco do material organizado
· Relatório da Atividade 04

	Prazo execução
	-	6 meses




	
Objetivo específico 7.2.3
	Elaborar e imprimir cartilhas, banners e maquetes em 3D da sub-bacia e das microbacias de estudo, situadas no município de XXXXXX XXXXX  (SP).



	Meta 03
	Produção dos materiais educativos

	Atividade 05
	Modelagem e impressão das maquetes

	


Responsáveis
	· Serviço de coordenação de projeto ambiental (128h)
· Serviço de educador ambiental (128h)
· Serviço de geoprocessamento (128h)
· Serviço de produção e logística (128h)
· Serviço de comunicação social e design gráfico (60h)

	


Descrição
	· Modelagem das microbacias de estudo;
· Produção dos arquivos para serem inseridos no software da impressora 3D;
· Calibração dos arquivos na impressora 3D;
· Impressão das maquetes;

	Recursos Necessários
	· Recursos adquiridos na Atividade 1.
· Recursos próprios das empresas contratadas.

	
Verificação
	· Arquivo final utilizado para a impressão da maquete 3D
· Relatório da Atividade 05

	Prazo execução
	-	4 meses

	Atividade 06
	Produção e finalização dos banners e cartilhas

	



Responsáveis
	· Serviço de coordenação de projeto ambiental (320h)
· Serviço de educador ambiental (320h)
· Serviço de geoprocessamento (320h)
· Serviço de produção e logística (320h)
· Serviço de comunicação social e design gráfico (190h)
· Serviço de escrita criativa (192h)

	
Descrição
	· Diagramação final do material;
· Impressão das cartilhas, banners e Atlas Ambiental de XXXX 

	
Recursos Necessários
	
· Impressão de Cartilha Educativa
· Banners do material elaborado com tripé (80cmx1,20cm)
· Versão digital do Atlas Ambiental de XXXX 

	
Verificação
	· Imagem do material elaborado
· Relatório da Atividade 06



	Prazo execução
	-	10 meses

	Atividade 07
	Finalização das maquetes, confecção dos tampos e acabamentos finais

	


Responsáveis
	· Serviço de coordenação de projeto ambiental (320h)
· Serviço de educador ambiental (320h)
· Serviço de geoprocessamento (320h)
· Serviço de produção e logística (320h)
· Serviço de comunicação social e design gráfico (90h)

	

Descrição
	· Produção dos tampos das maquetes;
· Impressão dos adesivos vinílicos;
· Acabamentos finais das peças 3D impressas e colagem do adesivo vinílico

	

Recursos Necessários
	· Base de pvc adesivado 5mm para maquetes com impressão na superfície (50cmx50cm)
· Mesa para suporte das maquetes - Estrutura de Metalon e base de madeira ou mdf (50cm x 50cm x 1,10cm);
· Adesivo vinílico com imagem de satélite para maquete 3D

	
Verificação
	· Maquetes prontas com acabamentos finais
· Relatório da Atividade 07

	Prazo execução
	-	6 meses




	Objetivo específico 7.2.4
	Apresentar e entregar os produtos confeccionados para os parceiros envolvidos e prestar contas do projeto.

	Meta 04
	Registrar e comunicar as atividades realizadas

	
Atividade 08
	Apresentação dos produtos finalizados para os parceiros envolvidos e prestação de contas do projeto

	


Responsáveis
	· Serviço de coordenação de projeto ambiental (256h)
· Serviço de educador ambiental (256h)
· Serviço de geoprocessamento (256h)
· Serviço de produção e logística (256h)
· Serviço de comunicação social e design gráfico (60h)

	Descrição
	-	Encontros finais de apresentação



	
	· Produção do Press Release e Vídeo de Divulgação conforme orientações do CBH-XX
· Divulgação dos encontros em cada município a partir convites aos parceiros do projeto
· Avaliação geral do projeto pelos atores envolvidos
· Prestação de contas do projeto.

	


Recursos Necessários
	· Produção de Press Release do projeto - Material de Divulgação para o CBH - XX;
· Locação de veículo para transporte da equipe;
· Combustível e pedágio;
· Diária de alimentação da equipe;
· Coffee Break dos encontros;

	


Verificação
	· Listagem dos meios de divulgação utilizados para cada município, registro fotográfico e lista de presença
· Questionários preenchidos
· Relatório relatório final do projeto
· Prestação de contas do projeto

	Prazo execução
	-	4 meses



10. METODOLOGIA

10.1 Planejamento do projeto e alinhamento da equipe

As reuniões de equipe estão planejadas para realização majoritariamente virtual, por meio de aplicativos de chamada de vídeo disponibilizados de forma gratuita. O planejamento e organização das atividades, bem como esquematização de conteúdos e tarefas, contará com apoio de ferramentas de trabalho em equipe como Miro e Jamboard, também disponíveis de forma virtual com versão gratuita. As reuniões de articulação com parceiros do projeto e potenciais atores acontecerão de maneira virtual, exceto o encontro de apresentação e entrega dos materiais produzidos.
10.2 Impressão de maquetes 3D de Bacias Hidrográficas a partir do Sistema de Informações Geográficas (SIG)
Tem-se como base metodológica fundamental os materiais já produzidos pelo Centro de Divulgação Científica e Cultural de XXXX  (XXX) voltados para o ensino sobre bacias hidrográficas, como propõem SCHIEL et al (2002) em “O Estudo de Bacias Hidrográficas.” Os materiais básicos para a elaboração das maquetes são:
· Softwares de geoprocessamento, como QGis versão 3.28;
· Imagens do satélite ALOS sensor PALSAR (JAXA), 12,5m de resolução espacial e 16bit de resolução radiométrica, disponibilizadas pelo sítio eletrônico ASF Data Search;
· Software gratuito para edição de modelos 3D (3D Builder).
· Softwares de fatiamento e calibração das peças 3D, específico para o modelo de impressora 3D, como apresentado na figura 7 (disponível no CDCC);
· Impressora 3D (disponível no CDCC);
· Filamento e demais materiais complementares para a impressão 3D, já especificados no item 9, atividade 01 e 07.
As maquetes serão fixadas em uma base de PVC adesivada para facilitar o transporte e manuseio do material, além de aumentar a segurança do produto. Por fim, os arquivos dos modelos 3D, em formato STL, prontos para impressão, serão disponibilizados em plataforma digital para a Prefeitura Municipal de XXXX  e Prefeitura Municipal de XXXX XXX, para uso autônomo das instituições interessadas na impressão das microbacias. Um suporte com tampo será entregue junto de cada maquete. Destaca-se como ponto inovador desta atividade a técnica de colagem de adesivo vinílico com a imagem de satélite de alta resolução do território da bacia, tratadas em processamento de imagem. Por meio deste modelo, o observador pode ter uma maior dimensão dos aspectos da paisagem, como vegetação, hidrografia, relevo e ocupação urbana (IFSMG, 2020).

IMAGEM


Figura 7. Exemplo de preparação do modelo 3D de uma microbacia para impressão.

10.3 Cartilhas e Banners

Os materiais complementares, que acompanharão as maquetes, serão elaborados a partir dos os conceitos fundamentais da Educação Ambiental popular, crítica, emancipatória e participativa, que valoriza e reconhece o conhecimento prévio das pessoas envolvidas no projeto para a construção de novos saberes e abordagens. Cita-se como exemplo as referências de FERNANDA et al (2017) e SORRENTINO (2017) no Guia do Educador Popular. O modelo proposto para as cartilhas segue os seguintes parâmetros:
· Formato A5 com 14,8cm x 21cm;
· 4 lâminas (14 páginas); dobradas e grampeadas
· Papel Couchê 115g.

O conteúdo das cartilhas será voltado exclusivamente para as bacias hidrográficas de estudo, compondo 2 versões diferentes de cartilha para cada município, com linguagem clara e objetiva, adaptada para público diverso. Serão impressas 500 cartilhas para cada município. No total, serão elaborados 10 banners de 1,20cm x 80cm,acompanhados de tripé para exposição, incluindo 1 para cada bacia de estudo e 2 banners institucionais, apresentando o projeto de forma geral. A linguagem seguirá o mesmo estilo definido para as cartilhas.
10.4 Material de Divulgação para o CBH - XX

A Deliberação CBH - XX XX/20XX, de XX/XX/20XX incentiva a produção de materiais de divulgação como produtos finais dos empreendimentos FEHIDROs para o CBH-XX. Dessa forma, insere-se na planilha orçamentária e nas atividades deste empreendimento:
· Produção de vídeo educativo sobre o projeto:

Vídeo publicitário profissional elaborado por empresa especializada em serviço de design e diagramação de vídeo e publicação, de no mínimo 1 minuto e no máximo 3 minutos de duração, com o seguinte conteúdo mínimo: Descrição do projeto / Valor investido / Destacar que se trata investimento FEHIDRO pelo CBH-XX/ Impacto do projeto na melhoria dos recursos hídricos/ Exibir obrigatoriamente os logos do Comitê e do FEHIDRO. Obs: Com opção de legendas em português, áudio descritivo e janela de intérprete tradutor de Libras.
· Produção de Press Release do projeto:

Press Release profissional elaborado por empresa especializada, de no mínimo 1 e no máximo 2 páginas, com o seguinte conteúdo mínimo: Pelo menos uma foto profissional ilustrativa / Descrição do projeto / Valor investido / Destacar que se trata investimento FEHIDRO pelo CBH-XX/ Impacto do projeto na melhoria dos recursos hídricos/ Exibir obrigatoriamente os logos do Comitê e do FEHIDRO.

11. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

	
ATIVIDADES
	BIMESTRE

	
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12

	Atividade 1: Definição de funções da equipe contratada e aquisição de materiais
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Atividade 2: Articulação com atores dos municípios de abrangência
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Atividade 3: Construção do banco de dados cartográfico
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Atividade 4: Criação da estrutura didática das cartilhas e banners e produção dos conteúdos das áreas de interesse
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Atividade 5: Modelagem e impressão das maquetes
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Atividade 6: Produção e finalização dos banners e guias didáticos
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Atividade 7: Finalização das maquetes, confecção dos tampos e acabamentos
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Atividade 8: Apresentação e entrega dos produtos confeccionados para os parceiros envolvidos, e prestação de contas do projeto.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



12. EQUIPE TÉCNICA
12.1 Profissionais da contrapartida

	
NOME
	FORMAÇÃO OU QUALIFICAÇÃO
	FUNÇÃO NO PROJETO
	DEDICAÇÃO

	
	XXXX
	
	

	
	XXX
	
	

	XXXX
	XXXX
	ASSESSORIA
	288h

	XXX
	XXX
	ADMINISTRATIVO E
	

	
	
	FINANCEIRO
	

	
	
	
	

	
	
	
	



12.1. Profissionais a serem contratados

	FORMAÇÃO OU QUALIFICAÇÃO
	FUNÇÃO NO PROJETO
	DEDICAÇÃO

	Profissional com formação em engenharia ambiental ou gestão ambiental, com experiência em coordenação de projetos de educação ambiental,
	

Serviço de coordenação de projeto ambiental
	

1.536h

	Profissional com formação em Gestão Ambiental ou áreas correlatas com experiência em projetos de educação ambiental
	Serviço de educador ambiental
	
1.536h

	Profissional com nível superior em qualquer área, com experiência em gestão de projetos e eventos
	Serviço de produção e logística
	
1.536h

	Profissional de Gestão e Análise Ambiental com experiência em Sistema de Informação Geográfica (SIG) e modelagem de maquetes 3D
	Serviço especializado em geoprocessamento
	
1.536h

	Profissional ou equipe de comunicação social e design gráfico
	Serviço de diagramação e comunicação gráfica
	540h

	Profissional que já atua com elaboração de texto para materiais educativos, com a tradução da linguagem técnica para a didática acessível a diversos públicos.
	
Serviço de escrita criativa
	
320h



13. INDICADORES DE DESEMPENHO

	Atividade/Meta
	Indicador
	Meios de verificação

	Atividade  1:
	Definição  das
	
	

	atribuições
	da	equipe
	Elaboração  de  Plano	de  trabalho
	Plano elaborado

	contratada	e
	aquisição	de
	detalhado	das atividades a partir  do
	(sim/não)

	materiais
	
	Termo de Referência
	



	
	Definição de calendário do projeto, orientado pelo Termo de Referência, em consonância com o cronograma
dos municípios, tomador e parceiros
	
Calendário definido (sim/não)

	
	Orçamento e compra	dos materiais previstos para as atividades.
	Orçamentos e Notas Fiscais de cada item da	Planilha
Orçamentária

	
	Reuniões de planejamento realizadas
	Atas das reuniões

	
	Elaboração do relatório da Atividade 01
	Relatório da Atividade 01

	Atividade 02: Articulação com atores dos municípios de abrangência.
	Reuniões para reconhecimento do território e construção da rede de potenciais atores e multiplicadores dos materiais.
	Atas das reuniões, lista de	atores	e multiplicadores.

	
	Elaboração do relatório da Atividade 02
	Relatório da Atividade 02

	Atividade 03: Construção do banco de dados cartográfico
	Coleta	de	informações	primárias	e secundárias das áreas de interesse
	Banco	de	dados finalizado e completo

	
	Elaboração do relatório da Atividade 03
	Relatório da Atividade 03

	Atividade 04: Criação da estrutura didática dos guia e banners
	Reuniões	de	criação	da	estrutura didática
	Atas das reuniões e registro fotográfico

	
	Elaboração do relatório da Atividade 04.
	Relatório da Atividade 04

	
	Esquematização do material e elaboração de orientações e diretrizes para a construção
	Boneco	do	material organizado

	Atividade 05: Modelagem e impressão das maquetes
	Arquivo final utilizado para a impressão da maquete 3D
	Arquivo final utilizado para a impressão da maquete 3D



	
	Elaboração do relatório da Atividade 05.
	Relatório da Atividade 05

	Atividade 06: Produção e finalização dos banners e guias didáticos
	Registro do material elaborado
	Imagem	do	material elaborado

	
	Elaboração do relatório da Atividade 06
	Relatório da Atividade 06

	Atividade 07: Finalização das maquetes, confecção dos tampos e acabamentos finais
	Finalização das maquetes
	Maquetes prontas, coladas e prontas para acabamentos finais

	
	Elaboração do relatório da Atividade 07
	Relatório da Atividade 07

	Atividade 08: Apresentação dos produtos finalizados para os parceiros envolvidos
	Divulgação dos encontros em cada município a partir convites aos parceiros do projeto
	Listagem dos meios de divulgação utilizados para cada município, registro fotográfico e lista de presença

	
	Avaliação geral do projeto pelos atores envolvidos
	Questionários preenchidos

	
	Elaboração do relatório final do projeto
	Relatório	final	do projeto

	
	Prestação de contas do projeto.
	Prestação de contas do projeto.



14. PARCERIAS
15.1 Universidade XXXX XXXXX (XXX)

15.2 Prefeitura Municipal de XXXX /SP

15.3 Prefeitura Municipal de XXXX XXX/SP

15. MEMORIAL DE CÁLCULO

	
Atividade
	
08. Apresentação dos produtos finalizados para os parceiros envolvidos

	
Descrição
	Reunião com os atores de educação ambiental e parceiros dos dois municípios para apresentação e entrega dos materiais educativos

	

Aluguel de carro
	Locação de veículo (Diária):
Número de visitas por município: 1 Número de municípios: 2

Total: 2 diárias de locação de veículo



	






Combustível
	XXXX  - XXXX 
Pedágio 0,0
Km (cada trecho): 41 km
Km (interno no município): 10 km Km (Total): 92 km
XXXX  - XXXX XXX
Pedágio (ida e volta) XX,XX Km (cada trecho): 110 km
Km (interno no município): 10 km Km (Total): 230 km
Total da Atividade Pedágio: R$XX,XX Km: 322
Gasolina: 327km/11km/L x R$ X,XX = R$ XX,XX

	
	Número de pessoas: 3

	Diária de alimentaçã
o da equipe
	Total de deslocamentos: 2

Diária R$ XX,XX

	
	Total da Atividade: R$ XX,XX

	


Coffee Break dos encontros
	Número de encontros 2 (1 por município) Ref. UFESP/MPO (0,25)
UFESP 2023 R$ XX,XX
Total máximo por pessoa: R$ X,XX Número de pessoas por encontro: 50 Total da Atividade: R$ XX,XX




16. ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO
A equipe contratada para o Serviço de Comunicação Social e Design Gráfico será a responsável pela divulgação das ações e atividades que serão realizadas ao longo do desenvolvimento do projeto, servindo como base para melhorias, análises e avaliação das metas desenvolvidas. Dessa forma, o plano de sistematização e comunicação dessa proposta consta das seguintes etapas:
a. Divulgação das atividades realizadas pelo projeto em redes sociais dos parceiros;
b. Elaboração de cartilhas com linguagem clara, objetiva, e acessível para diversos públicos;
c. Registro fotográfico e publicação das atividades realizadas;
d. Produção do Press Release, indicado pelo CBH-XX;
e. Produção do vídeo de divulgação do projeto, seguindo as diretrizes indicadas pelo CBH-XX;
f. Realização de uma atividade presencial em cada município para apresentação e entrega dos materiais desenvolvidos pelo projeto.
17. ANÁLISE DE RISCO
De acordo com o Termo de Referência para os Projetos de Educação Ambiental da câmara técnica de EA do CBH-XX, a análise de riscos à execução do empreendimento diz respeito à avaliação das condições internas e externas existentes que possam comprometer o seu desenvolvimento.
Para este projeto, foram descritos os seguintes tipos ações o entorno dos riscos: 1) interno ou externo à equipe proponente e executora; 2) pontual ou global para a execução do projeto; 3) qual o nível do impacto caso o risco ocorra; 4) qual a probabilidade de ocorrência do risco, dadas as condições do projeto e da instituição; e 5) as medidas a serem tomadas caso o risco ocorra, ou na iminência de sua ocorrência. O principal risco identificado e as ações propostas para mitigá-lo são:
· Problemas com as impressões das maquetes 3D:
1) Risco externo à equipe proponente e executora do projeto, considerando que as maquetes serão impressas no equipamento do CDCC, que é um parceiro do projeto; 2) de caráter pontual, uma vez que o problema com o equipamento de impressão 3D pode atrasar ou inviabilizar as impressões das maquetes; 3) Considera-se o impacto alto, uma vez que as impressões sofrerão atraso em seu processo de produção, influenciando no andamento do projeto e na sua finalização;
4) A probabilidade do risco baixo, uma vez que o CDCC faz a utilização frequente e manutenção preventiva das impressoras 3D, além de possuir mais de um equipamento disponível; 5) O problema com o equipamento deverá ser pautado pela equipe visando à busca de soluções viáveis, como: apoio na manutenção urgente do equipamento do CDCC; busca por outros parceiros com impressora 3D disponível e, por último, prorrogação do prazo de entrega das maquetes até a solução do problema.
· Problemas com a cobertura da maquete com o Adesivo Vinílico com imagem de satélite de alta resolução
1) Risco externo e interno à equipe proponente e executora do projeto, considerando os equipamento disponíveis no CDCC, parceiro do projeto, a qualidade da impressão e os primeiros testes dessa tecnologia, trabalhada pela primeira vez pela equipe e pelo parceiro; 2) de caráter pontual, de modo que problema com o material pode alterar o produto final, mas não inviabilizá-lo; 3) Considera-se o impacto intermediário, uma vez que as impressões não sofrerão atraso em seu processo de produção, mas que o produto final será diferente do proposto inicialmente; 4) probabilidade do risco intermediário, uma vez que esta será a primeira tentativa de utilização dessa tecnologia pela equipe e pela instituição parceira (CDCC); 5) Neste caso, a alternativa é o remanejamento do recurso para aquisição dos materiais de uso já conhecido, confeccionando outro tipo de acabamento das maquetes com tinta acrílica, verniz e caneta permanente.
18. ESTRATÉGIAS DE SUSTENTABILIDADE
Considerando como sustentabilidade as estratégias para a continuidade do projeto e de seus resultados, um dos aspectos importantes a se ressaltar é que as instituições parceiras já desenvolvem ações de educação ambiental atendendo os mais diversos públicos, sendo por meio de projetos específicos ou das visitações nos espaços educadores, como os parques urbanos e os polos de educação ambiental.
Os materiais educativos propostos provém de uma demanda solicitada pelas instituições, que tem como objetivo, utilizá-los para promover o conhecimento sobre recursos hídricos por intermédio da tecnologia 3D e de outros materiais educativos.
Ao final do projeto, ficarão disponíveis os arquivos em formato específico para a impressão 3D, oportunizando às instituições parceiras a continuidade da ação e sua multiplicação.
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